## task
Fase | Cod | Attivita | Chi | Descrizione | Inizio | Fine
0) Ricognizione | 0.a | Contratti e vincoli (parte legale) e flussi | Daniela F. + (AE?) | Recuperare i contratti OIS e Infor: scadenze, preavvisi, penali, costo per pezzo di pipeline, titolarità dati, GDPR | 2026-09-01 | 2026-09-18
0) Ricognizione | 0.b | Richiesta accesso dati integrali dal 2024 | Luisa + Alberto | Richieste scritte a (Struttura Informatica) Infor, OIS: accesso dati dal 2024, dump integrali con metadati/ chiavi | 2026-09-01 | 2026-09-18
1) Inventario dati e requisiti | 1.a | Conteggi (tabelle + PDF) + backup + archivio | Luisa + AE | Verifiche, decisione modalità archivio dump 2024-oggi; conteggi record, questionari, allegati PDF | 2026-09-18 | 2026-10-16
1) Inventario dati e requisiti | 1.b | Matrice sovrapposizione questionari OIS e MOVOT | Luisa + AE | Confronto dettagliato 2 questionari per verifica armonizzazione: core comune, moduli extra, lacune, tempistiche | 2026-10-05 | 2026-10-30
1) Inventario dati e requisiti | 1.c | Test raccordo chiavi su campione (R) | Luisa | Riconciliare MO.V.O.T e OIS con SIME su un campione di pratiche | 2026-10-16 | 2026-11-06
1) Inventario dati e requisiti | 1.d | Matrice di requisiti x fornitori (di contenuto, flusso, archivio) | Luisa + AE + (Dona) | Definire i requisiti (x Osservatorio, Area Erogativa, e potenzialmente val impatto) must / nice-to-have, da concordare con Area Erogativa e validare con Dona | 2026-11-01 | 2026-11-20
1) Inventario dati e requisiti | 1.e | Definizione questionario unificato (contenuti) | Luisa + AE | Core + moduli extra, tempistiche agganciate alle fasi del progetto, architettura dati (chiavi, formati, metadati) | 2026-11-01 | 2026-11-20
2) Opzioni Mkt | 2.a | RFI (Request for Information) a 3-5 candidati | Luisa + Alberto + AE | In base a requisiti sopra, richiesta scritta di informazioni preliminari (non vincolante) a 3-5 fornitori, inclusa opzione EROWEB | 2026-11-23 | 2026-12-18
2) Opzioni Mkt | 2.b | Referenze pari + valutazione risposte | Luisa | Sentire 2-3 fondazioni simili; valutare le risposte RFI con la matrice requisiti | 2026-11-23 | 2026-12-31
2) Opzioni Mkt | 2.c | Scelta del candidato | (Concordata) | Decisione sul candidato migliore sulla carta, da verificare col pilota | 2027-01-09 | 2027-01-29
3) Decis + Pilota | 3.a | Pilota (1 questionario, 1 ciclo) | Luisa + AE | Proof of concept prima del contratto definitivo: 1 questionario, 1 ciclo reale, test di riproducibilità da R | 2027-02-01 | 2027-04-30
3) Decis + Pilota | 3.b | Sintesi costi/benefici e proposta | Luisa | Costi/benefici con numeri veri (baseline Ricognizione vs pilota); proposta di adozione | 2027-05-01 | 2027-05-31
3) Decis + Pilota | 3.c | Rinegoziazione condizioni contrattuali | Dona + Luisa | Chi fa cosa con i fornitori: accesso dati, interpretazione, condizioni di uscita | 2027-05-01 | 2027-06-30
4) Migrazione | 4.a | Migrazione storico + doppio esercizio | Fornitore + Alberto | Migrazione dello storico 2024-2026; doppio esercizio controllato con i sistemi uscenti | 2027-09-01 | 2027-12-31

## gantt
Fase | Cod | Attività | Chi | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Aug 27 | Sep 27 | Oct 27 | Nov 27 | Dec 27
0) Ricognizione | 0.a | Contratti e vincoli (parte legale) e flussi | Daniela F. + (AE?)
0) Ricognizione | 0.b | Richiesta accesso dati integrali dal 2024 | Luisa + Alberto
1) Inventario dati e requisiti | 1.a | Conteggi (tabelle + PDF) + backup + archivio | Luisa + AE
1) Inventario dati e requisiti | 1.b | Matrice sovrapposizione questionari OIS e MOVOT | Luisa + AE
1) Inventario dati e requisiti | 1.c | Test raccordo chiavi su campione (R) | Luisa
1) Inventario dati e requisiti | 1.d | Matrice di requisiti x fornitori (di contenuto, flusso, archivio) | Luisa + AE + (Dona)
1) Inventario dati e requisiti | 1.e | Definizione questionario unificato (contenuti) | Luisa + AE
2) Opzioni Mkt | 2.a | RFI (Request for Information) a 3-5 candidati | Luisa + Alberto + AE
2) Opzioni Mkt | 2.b | Referenze pari + valutazione risposte | Luisa
2) Opzioni Mkt | 2.c | Scelta del candidato | (Concordata)
3) Decis + Pilota | 3.a | Pilota (1 questionario, 1 ciclo) | Luisa + AE
3) Decis + Pilota | 3.b | Sintesi costi/benefici e proposta | Luisa
3) Decis + Pilota | 3.c | Rinegoziazione condizioni contrattuali | Dona + Luisa
4) Migrazione | 4.a | Migrazione storico + doppio esercizio | Fornitore + Alberto

## output
Fase | Cod | Output | Incaricato | Fatto
0) Ricognizione | 0.a | Quadro contratti: scadenze, penali, costi, titolarità | Daniela F. + (AE?)
0) Ricognizione | 0.b | Dump integrali + note tecniche + regola raccordo chiavi + risposte su cutover | Luisa + Alberto
1) Inventario dati e requisiti | 1.a | Tabella riepilogo numerica + backup datato | Luisa + AE
1) Inventario dati e requisiti | 1.b | Matrice di sovrapposizione questionari | Luisa + AE
1) Inventario dati e requisiti | 1.c | Script R + % di aggancio riuscito | Luisa
1) Inventario dati e requisiti | 1.d | Matrice requisiti must/nice-to-have validata | Luisa + AE + (Dona)
1) Inventario dati e requisiti | 1.e | Documento di sintesi con schema dati e tempistiche | Luisa + AE
2) Opzioni Mkt | 2.a | RFI inviata + risposte raccolte | Luisa + Alberto + AE
2) Opzioni Mkt | 2.b | Griglia di valutazione compilata | Luisa
2) Opzioni Mkt | 2.c | Decisione documentata | (Concordata)
3) Decis + Pilota | 3.a | Pilota completato + test riproducibilità superato | Luisa + AE
3) Decis + Pilota | 3.b | Documento costi/benefici con proposta | Luisa
3) Decis + Pilota | 3.c | Documento con condizioni contrattuali | Dona + Luisa
4) Migrazione | 4.a | Storico migrato + riconciliazione verificata | Fornitore + Alberto